## □参数書P-1
参 考 数 量 書
工 事 名 | 令和8年度 旧中込第二保育園解体工事
工事場所 | 佐久市中込1790
工期末日
工 事 概 要 | 旧中込第二保育園解体工事一式 鉄筋コンクリート造 平家建て 鋼板葺き 794㎡ 屋外倉庫、樹木等の外構撤去工事 ほか
項 目 | 金 額 | 備 考
工事費
工事価格
消費税等相当額
佐 久 市

## □参数書P-2
№ | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 共通仮設費 |  | 式 | 1
2 | 直接工事費 |  | 式 | 1
純工事費計
3 | 現場管理費 |  | 式 | 1
工事原価計
4 | 一般管理費 |  | 式 | 1
工事価格
5 | 消費税等相当額 |  | 式 | 1
工事費計

## ■共通仮設P-3～
| 名 称 | 規 格 ・ 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 共通仮設費
1-1 | 共通仮設費（率計上） |  | 1 | 式
| 準備費 | 敷地整備、その他の準備に要する費用
| 仮設建物費 | 現場事務所等に要する費用
| 工事施設費 | 場内工事用施設に要する費用
安全標識、消火設備等の設置
| 環境安全費 | 隣接物の養生及び補償復旧費用
工事用電気・給排水設備費用
| 動力用水・光熱費 | 並びに工事用電気・水道料金等
屋外及び敷地周辺の後片付け
| 屋外整備清掃費 | 及び屋外発生材処分等の費用
| 機械器具費 | 共通的な工事用機械器具費用
品質管理試験費、その他上記の
| その他 | いずれにも属さない費用
1-1-計
1-2 | 共通仮設費（積上計上）
存置6か月
| 仮囲い.成形鋼板 | H=3000 | 298 | m
存置6か月
| 仮門.キャスターゲート | 片開き 6000Wx1800H | 1 | 箇所
存置6か月
| 仮設鉄板養生 | ｔ=22ｘ6096ｘ1524 | 46.4 | ㎡
| アスベスト粉塵濃度測定 |  | 11 | 点
| 交通誘導員A |  | 60 | 人
1-2-計
1-計

## ■内訳書P-5～
| 名 称 | 規 格 ・ 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 直接工事費
A | 建築工事 |  | 1 | 式
Ｂ | 電気設備工事 |  | 1 | 式
Ｃ | 機械設備工事 |  | 1 | 式
2-計
A | 建築工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | ＲＣ造建物 解体工事 |  | 1 | 式
3 | 屋根・板金 解体工事 |  | 1 | 式
4 | 内外装仕上 解体工事 |  | 1 | 式
5 | 建具 解体工事 |  | 1 | 式
6 | 造付家具等 解体工事 |  | 1 | 式
7 | 解体廃材 積込・運搬・処分費 |  | 1 | 式
8 | 厨房機器等 解体・積込・運搬・処分費 |  | 1 | 式
9 | 物置･遊具等 撤去・積込・運搬・処分費 |  | 1 | 式
10 | 樹木伐採・抜根・積込・運搬・処分費 |  | 1 | 式
A-計
1 | 直接仮設工事
存置1ヶ月、運搬費共
| 内部.脚立足場 | 階高4.0ｍ以下 | 717 | m2
遊戯室 存置1ヶ月
| 内部.ローリング足場 | H=5.4ｍx1.5ｍ ３段 | 2 | 台
存置3ヶ月.手摺先行方式
| 外部 くさび緊結式足場 | H=10.0ｍ未満 | 1140 | m2
| 外部 防音シート張り |  | 1140 | m2
| エリア区画 ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ張り | ﾚﾍﾞﾙ1 負圧区画 | 4104 | m2
| 同上 排気装置等 |  | 1 | 式
1-計
2 | ＲＣ造建物 解体工事
GLより下部
| ＲＣ造基礎解体（有筋） | 大型ﾌﾞﾚｰｶｰ・圧砕機併用 | 151 | ｍ3
地上部
| ＲＣ造躯体解体（有筋） | 大型ﾌﾞﾚｰｶｰ・圧砕機併用 | 215 | ｍ3
煙突 セメント円筒 内径115φ
| 煙突解体（RCコン共）（有筋） | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 7.9 | ｍ3
内径115φ 11箇所 H5.3～6.5
| 煙突.セメント円筒撤去・処分 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3．専用仮設共 | 57.2 | ｍ
| 土間コンクリート解体（有筋） |  | 103 | ｍ3
| 捨コンクリート解体（無筋） |  | 15.8 | ｍ3
| ブロック解体（有筋） |  | 4.1 | ｍ3
| 砕石撤去 |  | 174 | ｍ3
| アスファルト舗装 撤去 |  | 12 | ｍ3
| 鉄骨解体 | 小屋組 | 10.6 | t
| 埋戻し・整地工 | 客土（材工） 敷均し・転圧共 | 422 | ｍ3
とらﾛｰﾌﾟ3段(894m)共
| 進入防止柵:木杭唐松間伐材120φ程度 | 立入禁止表示板10枚共 | 298 | ｍ
2-計
3 | 屋根・板金 解体工事
裏.ﾛｯｸｳｰﾙ吹付
| 屋根.折版葺き撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ1 | 723 | m2
| 屋根.タキロン葺き撤去 | 小波 | 188 | m2
| 屋根.カラー鋼板葺き撤去 | 小波 | 10.4 | m2
| 屋根.スレート葺き撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 6.6 | m2
| 軒樋.撤去 | カラー鋼板製 角樋 | 20.8 | ｍ
| 軒樋.撤去 | カラー鋼板製 半丸 | 78.7 | ｍ
| 竪樋.撤去 | 塩ビ製 75φ | 41 | ｍ
| 竪樋.撤去 | カラー鋼板製 60φ | 40 | ｍ
3-計
4 | 内外装仕上 解体工事
| 床.フローリング撤去 |  | 329 | m2
Pﾀｲﾙ
| 床.ビニール系タイル撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 29.4 | m2
| 床.長尺ビニールシート撤去 |  | 163 | m2
ホフク室
| 床.長尺ビニールシート撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 3.7 | m2
| 床.コルクタイル撤去 |  | 112 | m2
| 床.タタミ撤去 | ｔ=60 | 45.1 | m2
| 床.タタミ撤去 | ｔ=30 | 10.5 | m2
| 床.カーペット撤去 |  | 22.2 | m2
| 床.モザイクタイル撤去 |  | 34.1 | m2
| 床.モルタル塗り撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 24.7 | m2
| 床.モルタル下地 塗り床撤去 |  | 46.2 | m2
職員便所
| 床.モルタル下地 FRP防水撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 2.6 | m2
プール・浸水槽
| 床.モルタル下地 FRP防水撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 72.3 | m2
| 天井.PB下地 クロス張り撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 502 | m2
廊下
| 天井.ロックウール吹付撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ1 | 187 | m2
| 天井.石膏ボード撤去 |  | 42 | m2
| 天井.ストレートボード撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 45.3 | m2
| 天井.プラスター塗り撤去 |  | 24.2 | m2
| 天井.木毛板撤去 | ｔ=25 | 27.1 | m2
| 腰壁.フローリング撤去 |  | 71.9 | m2
| 腰壁.プリント合板撤去 |  | 12.2 | m2
| 腰壁.ﾓﾙﾀﾙｺﾃ ｽﾌﾟﾘｯﾄｻﾃﾝ塗り撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 135 | m2
| 腰壁.モルタルコテ仕上撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 28.5 | m2
| 腰壁.90角タイル撤去 |  | 36.7 | m2
| 腰壁.繊維強化ｾﾒﾝﾄ板撤去 |  | 5.7 | m2
| 壁.カラープラスター塗り撤去 |  | 408 | m2
| 壁.プラスター塗り撤去 |  | 370 | m2
| 壁.繊維壁撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 108 | m2
| 壁.モルタルコテ撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 12 | m2
| 流し.人造石研出し撤去 |  | 24.3 | m2
| 框.人造石研出し撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 0.5 | m2
| 木造ころばし床組.撤去 |  | 475 | m2
| 木造束立床組.撤去 |  | 26 | m2
| 木造天井下地.撤去 |  | 589 | m2
| 外壁.モルタル刷毛引き撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 850 | m2
サッシュ廻り他
| シーリング撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 588 | ｍ
4-計
5 | 建具 解体工事
親子ドア
| アルミサッシ.撤去 AD-1 | 1200Wx2450H （ガラスドア） | 1 | 箇所
片開き
| 〃 AD-2 | 800Wx1800H （ガラスドア） | 1 | 箇所
片開き
| 〃 AD-3 | 800Wx1800H （パネルドア） | 1 | 箇所
引違い４枚 ランマ付
| 〃 AW-1 | 3600Wx2450H | 8 | 箇所
高窓 内倒し2+FIX
| 〃 AW-2 | 3600Wx600H | 6 | 箇所
引違い２連 ランマ付
| 〃 AW-3 | 3410Wx2450H | 2 | 箇所
引違い２連
| 〃 AW-4 | 3410Wx1750H | 2 | 箇所
引違い２連 ランマ付
| 〃 AW-5 | 3470Wx1900H | 2 | 箇所
引違い
| 〃 AW-6 | 1700Wx1300H | 16 | 箇所
引違い２連
| 〃 AW-7 | 3470Wx1300H | 3 | 箇所
引違い ランマ付
| 〃 AW-8 | 1700Wx1350H | 1 | 箇所
引違い２連 ランマ付
| 〃 AW-9 | 3470Wx1600H | 1 | 箇所
引違い２連 ランマ付＋片開きドア
| 〃 AW-10 | 4340Wx2500H | 1 | 箇所
引違い２連＋片開きドア
| 〃 AW-11 | 4340Wx2000H | 1 | 箇所
引違い
| アルミサッシ.撤去 AW-12 | 1700Wx1750H | 1 | 箇所
引違い
| 〃 AW-13 | 1000Wx1300H | 1 | 箇所
引違い
| 〃 AW-14 | 1000Wx900H | 1 | 箇所
高窓 FIX
| 〃 AW-15 | 3350Wx800H | 2 | 箇所
ガラリ 網入
| 〃 AW-16 | 1230Wx840H | 2 | 箇所
引違いハンガー戸 ４枚
| スチールサッシ.撤去 SD-1 | 3200Wx1800H | 1 | 箇所
職員用
| トイレブース撤去 | 1900Wx1900H | 2 | 箇所
園児用
| トイレブース撤去 | 4100Wx1000H | 2 | 箇所
掃除用具入
| 掃除用具入撤去 | 900Wx450Dx1000H | 2 | 箇所
5-計
6 | 造付家具等 解体工事
※撤去､積込､運搬､処分共(共通)
保育室
| 造り付収納棚 | 5500Wx400Dx1050H | 6 | 箇所
保育室、二才児保育室
| 造り付教師用戸棚 | 970Wx300Dx740H | 7 | 箇所
保育室
| 造り付黒板 | 2700Wx1050H | 6 | 箇所
保育室
| 造り付掲示板 | 2000Wx1050H | 6 | 箇所
保育室
| 造り付掲示板 | 1700Wx1050H | 6 | 箇所
保育室、二才児保育室
| 造り付掲示板 | 5500Wx1050H | 7 | 箇所
保育室
| 造り付押入 | 1700Wx950Dx1800H | 6 | 箇所
保育室（廊下）
| 造り付用具入 | 1300Wx800Dx1800H | 6 | 箇所
保育室
| 造り付下足入 | 2030Wx240Dx1300H | 6 | 箇所
保育室
| 造り付傘立て | 900Wx300D ｽﾁｰﾙ製 | 6 | 箇所
職員玄関
| 造り付下駄箱 | 2900Wx400Dx1000H Ｌ形 | 1 | 箇所
事務室
| 受付カウンター | 1950Wx600Dx1000H | 1 | 箇所
事務室
| 造り付戸棚 | 1550Wx400Dx2500H | 1 | 箇所
事務室
| 造り付窓下棚 | 4300Wx400Dx860H | 1 | 箇所
事務室
| 流し台 | 1000Wx550Dx800H | 1 | 箇所
事務室
| 造り付黒板 | 1800Wx900H | 1 | 箇所
事務室
| 造り付掲示板 | 1800Wx900H | 1 | 箇所
職員休憩室
| 造り付押入 | 1800Wx900Dx2500H | 1 | 箇所
二才児保育室
| 造り付収納棚・整理タンス | 5000Wx400Dx1050H | 1 | 箇所
二才児保育室、ホフク室
| 造り付押入・用具入 | 2700Wx900Dx2500H | 2 | 箇所
二才児保育室
| ステンレス流し | 1420Wx400Dx520H | 1 | 箇所
二才児保育室
| 造り付黒板 | 1200Wx1050H | 1 | 箇所
二才児保育室（テラス）
| 造り付下足入 | 1200Wx240Dx1300H | 1 | 箇所
調乳室
| 造り付戸棚・流し | 3500Wx600Dx2500H | 1 | 箇所
ホフク便所
| 造り付仕切壁 | 1800Wx2400H ｱﾙﾐ枠・ｶﾞﾗｽ入 | 1 | 箇所
ホフク便所
| 造り付棚 | 1300Wx280Dx1180H | 1 | 箇所
ホフク室
| 造り付収納棚 | 3550Wx400Dx1050H | 1 | 箇所
ホフク室
| 造り付教師棚 | 970Wx270Dx770H | 1 | 箇所
ホフク室
| 造り付黒板 | 600Wx900H | 1 | 箇所
ホフク室
| 造り付掲示板 | 1000Wx900H | 1 | 箇所
ホフク室（テラス）
| 造り付下足入 | 800Wx240Dx1300H | 1 | 箇所
厨房
| 造り付配膳棚 | 3900Wx1000Dx2550H 4段 | 1 | 箇所
厨房（食品庫）
| 造り付食品庫棚 | 4500Wx500Dx1750H コ形 | 1 | 箇所
厨房（下洗い室）
| 造り付下洗い流し | 1350Wx500Dx750H | 1 | 箇所
厨房（下洗い室）
| 造り付棚 | 1350Wx500Dx100H 1段 | 1 | 箇所
遊戯室
| 梯子 | 500Wx3600L ｽﾁｰﾙ製 | 1 | 箇所
遊戯室（ギャラリー）
| 手摺 | 8300Lx1100H ｽﾁｰﾙ製 | 1 | 箇所
遊戯室（ギャラリー）
| 手摺 | 3600Lx1200H ｱﾙﾐ製 | 2 | 箇所
遊戯室（ステージ脇）
| 楽器棚 | 1600Wx400Dx1800H | 1 | 箇所
教材庫
| 造り付棚 | 5600Wx580Dx1870H コ形 | 1 | 箇所
遊戯室（ステージ）
| 緞帳 | 5650Wx2550H ﾚｰﾙ共 | 1 | 箇所
遊戯室
| 暗幕 | 3600Wx1800H ﾚｰﾙ共 | 2 | 箇所
遊戯室
| 暗幕 | 3600Wx2200H ﾚｰﾙ共 | 2 | 箇所
遊戯室（ギャラリー）
| 暗幕＋カーテン | 3600Wx2500H ﾚｰﾙ共 | 2 | 箇所
保育室、二才児保育室、ホフク室
| カーテン | 3600Wx2500H ﾚｰﾙ共 | 8 | 箇所
保育室
| 高窓カーテン | 3600Wx800H ﾚｰﾙ共 | 6 | 箇所
事務室、ホフク室
| カーテン | 3600Wx1600H ﾚｰﾙ共 | 2 | 箇所
事務室
| カーテン | 900Wx2500H ﾚｰﾙ共 | 1 | 箇所
6-計
7 | 解体廃材 積込・運搬・処分費
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）
| 解体廃材 積込み | 機械 | 1125 | t
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋） 煙突
| 解体廃材 積込み | 機械 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 18.8 | t
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）
| 解体廃材 積込み | 機械 | 36.3 | t
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ（有筋）
| 解体廃材 積込み | 機械 | 6.1 | t
砕石屑
| 解体廃材 積込み | 機械 | 257 | t
ｱｽﾌｧﾙﾄ
| 解体廃材 積込み | 機械 | 17.8 | t
鉄骨（H鋼他）
| 解体廃材 積込み | 機械 | 10.6 | t
外壁ﾓﾙﾀﾙ+ﾘｼﾝ屑
| 解体廃材 積込み | 人力、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 37.8 | t
金属屑（屋根折版.裏ﾛｯｸｳｰﾙ吹付）
| 解体廃材 積込み | 機械．ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ1 | 723 | m2
金属屑（ｶﾗｰ鋼板屋根材）
| 解体廃材 積込み | 機械 | 0.2 | t
スレート屋根材 大波
| 解体廃材 積込み | 人力、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 6.6 | m2
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（ﾀｷﾛﾝ）
| 解体廃材 積込み | 人力 | 0.4 | t
塩ビ管
| 解体廃材 積込み | 人力 | 0.1 | t
タイル屑 下地モルタル共
| 解体廃材 積込み | 人力（ｱｽﾍﾞｽﾄ無し） | 3.1 | t
モルタル屑
| 解体廃材 積込み | 人力、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 8.9 | t
モルタル屑（FRP防水）
| 解体廃材 積込み | 人力、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 3.3 | t
モルタル屑（塗り床）
| 解体廃材 積込み | 人力（ｱｽﾍﾞｽﾄ無し） | 2.1 | t
プラスター屑
| 解体廃材 積込み | 人力（ｱｽﾍﾞｽﾄ無し） | 35.6 | t
繊維壁屑
| 解体廃材 積込み | 人力、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 1.6 | t
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ＋ｸﾛｽ
| 解体廃材 積込み | 人力、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 1.5 | t
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
| 解体廃材 積込み | 人力（ｱｽﾍﾞｽﾄ無し） | 0.1 | t
ｽﾄﾚｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ（ﾌﾚｷ）
| 解体廃材 積込み | 人力、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 0.2 | t
木毛ｾﾒﾝﾄ板
| 解体廃材 積込み | 人力（ｱｽﾍﾞｽﾄ無し） | 0.1 | t
タタミ屑
| 解体廃材 積込み | 人力 | 0.8 | t
Pﾀｲﾙ・長尺塩ビｼｰﾄ
| 解体廃材 積込み | 人力、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 0.1 | t
長尺塩ビｼｰﾄ
| 解体廃材 積込み | 人力（ｱｽﾍﾞｽﾄ無し） | 0.3 | t
コルクタイル
| 解体廃材 積込み | 人力（ｱｽﾍﾞｽﾄ無し） | 0.2 | t
ｶｰﾍﾟｯﾄ
| 解体廃材 積込み | 人力（ｱｽﾍﾞｽﾄ無し） | 0.1 | t
強化ｾﾒﾝﾄ板
| 解体廃材 積込み | 人力（ｱｽﾍﾞｽﾄ無し） | 0.1 | t
人造石研出し
| 解体廃材 積込み | 人力（ｱｽﾍﾞｽﾄ無し） | 1.1 | t
人造石研出し（玄関框）
| 解体廃材 積込み | 人力、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 0.1 | t
廃ｱﾙﾐｻｯｼ
| 解体廃材 積込み | 人力 | 2.2 | t
廃ｽﾁｰﾙｻｯｼ
| 解体廃材 積込み | 人力 | 0.2 | t
木製建具屑
| 解体廃材 積込み | 人力 | 1.5 | t
吹付ロックウール
| 解体廃材 積込み | 人力、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ1 | 0.3 | t
ガラス屑
| 解体廃材 積込み | 人力、ｱｽﾍﾞｽﾄ無し | 2.2 | t
木材・合板屑
| 解体廃材 積込み | 人力、ｱｽﾍﾞｽﾄ無し | 12.5 | t
ｼｰﾘﾝｸﾞ
| 解体廃材 積込み | 人力、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 588 | ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）
| 解体廃材 運搬費 | DT10ｔ積 10km | 1125 | t
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋） 煙突
| 解体廃材 運搬費 | DT10ｔ積 10km、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 18.8 | t
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）
| 解体廃材 運搬費 | DT10ｔ積 10km | 36.3 | t
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ（有筋）
| 解体廃材 運搬費 | DT10ｔ積 10km | 6.1 | t
砕石屑
| 解体廃材 運搬費 | DT10ｔ積 10km | 257 | t
ｱｽﾌｧﾙﾄ
| 解体廃材 運搬費 | DT10ｔ積 10km | 17.8 | t
鉄骨（H鋼他）
| 解体廃材 運搬費 | DT10ｔ積 10km | 10.6 | t
外壁ﾓﾙﾀﾙ+ﾘｼﾝ屑
| 解体廃材 運搬費 | DT2ｔ積 30km、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 37.8 | t
金属屑（屋根折版.裏ﾛｯｸｳｰﾙ吹付）
| 解体廃材 運搬費 | DT10ｔ積、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ1 | 723 | m2
金属屑（ｶﾗｰ鋼板屋根材）
| 解体廃材 運搬費 | DT10ｔ積 10km | 0.2 | t
スレート屋根材 大波
| 解体廃材 運搬費 | DT2ｔ積 30km、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 6.6 | m2
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（ﾀｷﾛﾝ）
| 解体廃材 運搬費 | DT2ｔ・4t積 30km | 0.4 | t
塩ビ管
| 解体廃材 運搬費 | DT2ｔ・4t積 30km | 0.1 | t
タイル屑 下地モルタル共
| 解体廃材 運搬費 | DT2ｔ・4t積 30km | 3.1 | t
モルタル屑
| 解体廃材 運搬費 | DT10t積 10km、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 8.9 | t
モルタル屑（FRP防水）
| 解体廃材 運搬費 | DT10t積 10km、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 3.3 | t
モルタル屑（塗り床）
| 解体廃材 運搬費 | DT10t積 10km | 2.1 | t
プラスター屑
| 解体廃材 運搬費 | DT10t積 10km | 35.6 | t
繊維壁屑
| 解体廃材 運搬費 | DT2t･4t積 30km、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 1.6 | t
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ＋ｸﾛｽ
| 解体廃材 運搬費 | DT2ｔ・4t積 30km、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 1.5 | t
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
| 解体廃材 運搬費 | DT2ｔ・4t積 30km | 0.1 | t
ｽﾄﾚｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ（ﾌﾚｷ）
| 解体廃材 運搬費 | DT2ｔ・4t積 30km、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 0.2 | t
木毛ｾﾒﾝﾄ板
| 解体廃材 運搬費 | DT2ｔ・4t積 30km | 0.1 | t
タタミ屑
| 解体廃材 運搬費 | DT2ｔ・4t積 10km | 0.8 | t
Pﾀｲﾙ・長尺塩ビｼｰﾄ
| 解体廃材 運搬費 | DT2ｔ・4t積 30km、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 0.1 | t
長尺塩ビｼｰﾄ
| 解体廃材 運搬費 | DT2ｔ・4t積 30km | 0.3 | t
コルクタイル
| 解体廃材 運搬費 | DT2ｔ・4t積 30km | 0.2 | t
ｶｰﾍﾟｯﾄ
| 解体廃材 運搬費 | DT2ｔ・4t積 30km | 0.1 | t
強化ｾﾒﾝﾄ板
| 解体廃材 運搬費 | DT2ｔ・4t積 30km | 0.1 | t
人造石研出し
| 解体廃材 運搬費 | DT2ｔ・4t積 30km | 1.1 | t
人造石研出し（玄関框）
| 解体廃材 運搬費 | DT2ｔ・4t積 30km、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 0.1 | t
廃ｱﾙﾐｻｯｼ
| 解体廃材 運搬費 | DT10ｔ積 10km | 2.2 | t
廃ｽﾁｰﾙｻｯｼ
| 解体廃材 運搬費 | DT10ｔ積 10km | 0.2 | t
木製建具屑
| 解体廃材 運搬費 | DT10ｔ積 10km | 1.5 | t
吹付ロックウール
| 解体廃材 運搬費 | DT2t･4t積 30km、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 0.3 | t
ガラス屑
| 解体廃材 運搬費 | DT2ｔ・4t積 30km | 2.2 | t
木材・合板屑
| 解体廃材 運搬費 | DT2ｔ・4t積 10km | 12.5 | t
ｼｰﾘﾝｸﾞ
| 解体廃材 運搬費 | DT2ｔ・4t積 30km、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 588 | ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
| 解体廃材 処分費 | 30cm以下 | 1125 | t
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 煙突
| 解体廃材 処分費 | 30cm以下 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 18.8 | t
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
| 解体廃材 処分費 | 30cm以下 | 36.3 | t
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
| 解体廃材 処分費 | 30cm以下 | 6.1 | t
砕石屑
| 解体廃材 処分費 |  | 257 | t
ｱｽﾌｧﾙﾄ
| 解体廃材 処分費 |  | 17.8 | t
鉄骨（H鋼他）
| 解体廃材 処分費 |  | -10.6 | t
外壁ﾓﾙﾀﾙ+ﾘｼﾝ屑
| 解体廃材 処分費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 37.8 | t
金属屑（屋根折版.裏ﾛｯｸｳｰﾙ吹付）
| 解体廃材 処分費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ1 | 723 | m2
金属屑（ｶﾗｰ鋼板屋根材）
| 解体廃材 処分費 |  | -0.2 | t
スレート屋根材 大波
| 解体廃材 処分費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 6.6 | m2
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（ﾀｷﾛﾝ）
| 解体廃材 処分費 |  | 0.4 | t
塩ビ管
| 解体廃材 処分費 |  | 0.1 | t
鉄筋屑
| 解体廃材 処分費 | 積込・運搬は有筋ｺﾝｸﾘｰﾄに含む | -46.9 | t
タイル屑 下地モルタル共
| 解体廃材 処分費 |  | 3.1 | t
モルタル屑
| 解体廃材 処分費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 8.9 | t
モルタル屑（FRP防水）
| 解体廃材 処分費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 3.3 | t
モルタル屑（塗り床）
| 解体廃材 処分費 |  | 2.1 | t
プラスター屑
| 解体廃材 処分費 |  | 35.6 | t
繊維壁屑
| 解体廃材 処分費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 1.6 | t
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ＋ｸﾛｽ
| 解体廃材 処分費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 1.5 | t
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
| 解体廃材 処分費 |  | 0.1 | t
ｽﾄﾚｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ（ﾌﾚｷ）
| 解体廃材 処分費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 0.2 | t
木毛ｾﾒﾝﾄ板
| 解体廃材 処分費 |  | 0.1 | t
タタミ屑
| 解体廃材 処分費 |  | 0.8 | t
Pﾀｲﾙ・長尺塩ビｼｰﾄ
| 解体廃材 処分費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 0.1 | t
長尺塩ビｼｰﾄ
| 解体廃材 処分費 |  | 0.3 | t
コルクタイル
| 解体廃材 処分費 |  | 0.2 | t
ｶｰﾍﾟｯﾄ
| 解体廃材 処分費 |  | 0.1 | t
強化ｾﾒﾝﾄ板
| 解体廃材 処分費 |  | 0.1 | t
人造石研出し
| 解体廃材 処分費 |  | 1.1 | t
人造石研出し（玄関框）
| 解体廃材 処分費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 0.1 | t
廃ｱﾙﾐｻｯｼｭ
| 解体廃材 処分費 |  | -2.2 | t
廃ｽﾁｰﾙｻｯｼ
| 解体廃材 処分費 |  | -0.2 | t
木製建具屑
| 解体廃材 処分費 |  | 1.5 | t
吹付ロックウール
| 解体廃材 処分費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ1 | 0.3 | t
ガラス屑
| 解体廃材 処分費 |  | 2.2 | t
木材・合板屑
| 解体廃材 処分費 | 破砕 | 12.5 | t
ｼｰﾘﾝｸﾞ
| 解体廃材 処分費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚﾍﾞﾙ3 | 588 | ｍ
7-計
8 | 厨房機器等 解体・積込・運搬・処分費
| ※撤去､積込､運搬､処分共(共通) | 水栓・附属配管等含む
| ガス回転釜 | 900φx1500Wx800H | 1 | 台
| ガス回転釜 | 750φx1500Wx800H | 1 | 台
| ガスレンジ | 1200Wx600Dx800H | 1 | 台
| スチームコンベクションオーブン | 770Wx650Dx1340H | 1 | 台
| 三槽シンク | 2150Wx750Dx850H | 1 | 台
| 一槽シンク | 900Wx750Dx800H | 1 | 台
| 調理台 | 1800Wx900Dx800H | 1 | 台
| 調理台 | 1500Wx750Dx800H | 1 | 台
| テーブル | 900Wx600Dx800H | 1 | 台
| テーブル | 450Wx450Dx800H | 1 | 台
| 消毒保管庫 | 960Wx850Dx1800H | 1 | 台
| 消毒保管庫 | 850Wx600Dx1420H | 1 | 台
| 戸棚 | 1200Wx760Dx1800H | 1 | 台
| ＳＵＳフード | 3900Wx1350Dx710H | 1 | 箇所
| ＳＵＳフード | 1280Wx750Dx1480H | 1 | 箇所
| 排水溝 鋼製格子蓋 | 200Wx6000L | 1 | 式
24号、煙突共
| 給湯器 | 350Wx224Dx600H | 1 | 台
20号、屋外
| 給湯器 | 350Wx140Dx520H | 1 | 台
5号
| 給湯器 | 290Wx140Dx360H | 3 | 台
| オイルタンク | 224 ﾘｯﾄﾙ | 1 | 基
| オイルタンク | 198 ﾘｯﾄﾙ | 1 | 基
保育室 煙突・安全柵 共
| ストーブ | 600Wx450Dx800H | 6 | 台
遊戯室 煙突・安全柵・ｵｲﾙﾀﾝｸ 共
| ストーブ | 700Wx450Dx910H | 1 | 台
2才児保育室
| ＦＦストーブ | 450Wx300Dx600H | 1 | 台
2才児保育踏込
| ＦＦストーブ | 760Wx260Dx500H | 1 | 台
ホフク室
| ＦＦストーブ | 800Wx450Dx600H | 1 | 台
8-計
9 | 物置･遊具等 撤去・積込・運搬・処分費
※撤去､積込､運搬､処分共(共通)
| ① プレハブ物置 | 3600Wx2200Dx2120H | 1 | 棟
| ② パイプ物置 | 1400Wx1880Dx2100H | 1 | 棟
| ③ パイプ物置 | 3600Wx1000Dx1800H | 1 | 棟
| ④ 門柱（コンクリート製） | 380Wx370Dx1400H | 2 | 本
ﾚｰﾙ基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 W=700
| ⑤ キャスターゲート（アルミ製） | 6600Wx370Dx1400H | 1 | 基
ガラス戸共
| ⑥ 展示ショーケース（木製） | 1800Wx400Dx1800H | 1 | 基
煙突共
| ⑦ 焼却炉（ブロック積） | 800Wx800Dx1200H | 1 | 基
| ⑧ ぶどう棚（スチール） | 20000Wx3500Dx2450H | 1 | 基
| ⑨ オイルフェンス（コンクリート製） | 1570Wx1390Dx400H | 1 | 基
| ⑩ プレハブ物置 | 3430Wx2780Dx2000H | 1 | 棟
| ⑪ 複合遊具 | 7700Wx3500Dx4500H | 1 | 基
| ⑫ 登り棒 | 1760Wx1760Dx2500H | 1 | 基
| ⑬ 滑り台 | 3800Wx1800Dx2550H | 1 | 基
| ⑭ 雲梯 | 3300Wx1450Dx1200H | 1 | 基
| ⑮ 鉄棒（据置型） | 3600Lx1000H | 1 | 基
| ⑯ 鉄棒 | 4900Lx1050H | 1 | 基
| ⑰ ジャングルジム | 1500Wx1500Dx2000H | 1 | 基
| ⑱ トンネル（ｺﾝｸﾘｰﾄﾋｭｰﾑ管） | 1150φx2430L | 1 | 基
| ⑲ FRP遊具 | 滑り台 2300Wx1200Dx1800H | 1 | 基
| 〃 | ハウス 1250Wx1150Dx1400H 他 | 4 | 棟
| 〃 | ベンチ 1100Wx900Dx500H | 2 | 基
| ガーデンブロック | 200Hx100D 程度 | 50 | ｍ
| 砂場 木製ブロック | 200Hx100D 程度 | 7 | ｍ
束石基礎共（共通）
| ネットフェンス | 1550H（ネット1100H＋鉄線450H） | 166 | ｍ
| メッシュフェンス | 1200H | 68 | ｍ
扉・ポール4本共
| プール格子フェンス | 800H | 25 | ｍ
カラー鋼板小波共
| プール目隠しフェンス | 1200H | 15 | ｍ
基礎共
| フラッグポール | H=6000 | 1 | 箇所
基礎共
| 避難所看板 | 800Wx2700H | 1 | 箇所
| 保育園案内看板 | 400Wx1500H | 1 | 箇所
| 駐車場柵 | 4700Lx1150H | 1 | 箇所
| ゴミ置き場 | 2100Wx1000Dx1100H | 1 | 箇所
カラー鋼板張り
| 園児製作看板 | 1800Wx(600～900)H | 8 | 枚
| 古タイヤ（ゴム） |  | 100 | 本
| 古タイヤ（ホイール付） |  | 3 | 本
9-計
10 | 樹木伐採・抜根・積込・運搬・処分費
※撤去､積込､運搬､処分共(共通)
| <1> 広葉樹（サクラ） | 800φx H=10ｍ | 2 | 本
| <2> 広葉樹（イチョウ） | 500φx H=10ｍ | 1 | 本
| <3> 広葉樹（サクラ） | 800φx H=10ｍ | 1 | 本
| <4> 広葉樹（サクラ） | 800φｘ H=10ｍ＋300φx H=6ｍ | 1 | 本
| <5> 広葉樹（イチョウ） | 300φx H=10ｍ | 1 | 本
| <6> 広葉樹（イチョウ） | 400φx H=10ｍ | 1 | 本
| <7> 広葉樹（サクラ） | 600φx H=6ｍ | 1 | 本
| <8> 広葉樹（モミジ） | 250φx H=5ｍ | 1 | 本
| <9> 広葉樹（モミジ） | 200φx H=4ｍ | 1 | 本
| <10> 広葉樹（サクラ） | 600φx H=10ｍ | 1 | 本
| <11> 広葉樹（ブドウ） | 150φx H=2.5ｍ | 1 | 本
| <12> 広葉樹（サクラ） | 600φx H=10ｍ | 1 | 本
| <13> 広葉樹（ミズナラ） | 300φx H=10ｍ | 1 | 本
| <14> 広葉樹（ミズナラ） | 300φx H=10ｍ | 1 | 本
| <15> 広葉樹（樹種不明） | 300φx H=5ｍ | 1 | 本
| <16> 針葉樹（マツ） | 100φx H=3ｍ | 1 | 本
| <17> 雑木類（ツツジ） | H=1ｍ以下 | 9 | 本
| <18> 雑木類（樹種不明） | 100φx H=2.5ｍ | 2 | 本
10-計
Ｂ | 電気設備工事
1 | 分電盤撤去工事 |  | 1 | 式
2 | 照明器具撤去工事 |  | 1 | 式
3 | 弱電・自火報設備撤去工事 |  | 1 | 式
Ｂ-計
1 | 分電盤撤去工事
| ※撤去､積込､運搬､処分共(共通) | 附属品共
外部
| メーターBOX | 600Wx900H | 1 | 面
外部
| 引込開閉器盤 | 500Wx1610H | 1 | 面
P-1 厨房
| 動力盤 | 500Wx750H 埋込 | 1 | 面
L-1 事務室
| 電灯分電盤 | 500Wx750H 埋込 | 1 | 面
L-2 遊戯室
| 電灯分電盤 | 500Wx600H 埋込 | 1 | 面
P-2 事務室外部
| 空調動力盤 | 500Wx1200H | 1 | 面
1-計
2 | 照明器具撤去工事
| ※撤去､積込､運搬､処分共(共通) | 附属品共
| Ａ 天井直付 | FL40w x2 | 9 | 台
LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ
| Ｂ 天井直付 | FL40w x1 | 25 | 台
| Ｃ1 天井直付 | FL20w x1 | 2 | 台
| Ｃ2 天井直付 | FL20w x2 | 17 | 台
| Ｄ 吊下げ | FCL30w x1 | 1 | 台
| Ｅ 天井直付 | FL20w x4 | 2 | 台
| Ｆ 非常口誘導灯 | FL10w x1 | 3 | 台
| Ｇ 非常口誘導灯 腰Ｈ | FL10w x1 | 1 | 台
| Ｈ ダウンライト | IL40w x1 | 7 | 台
| Ｉ 天井直付 | IL40w x1 | 5 | 台
| Ｊ ダウンライト | IL150w x1 | 4 | 台
| Ｋ ダウンライト | IL250w x1 ﾊｲﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | 9 | 台
屋外
| Ｌ 投光器 | 壁付 | 3 | 台
ポーチ
| Ｍ 外灯 | 壁付 | 2 | 台
正門
| Ｎ 外灯 | ポール・基礎共 | 1 | 台
| 壁付扇風機 | 300φ | 21 | 台
| パネルヒーター | 小形 | 2 | 台
2-計
3 | 弱電・自火報設備撤去工事
| ※撤去､積込､運搬､処分共(共通) | 附属品共
事務室
| 放送設備アンプ | 420Wx350Hx310D | 1 | 式
遊戯室
| スピーカー |  | 1 | 台
| スピーカー | 壁付 | 9 | 台
| スピーカー | 天井埋込 | 6 | 台
| スピーカー | グランド用 | 1 | 台
事務室
| 自火報総合盤、火災通報装置他 | 280Wx400Hx70D.230x310x50D他 | 1 | 式
| 非常警報装置 |  | 3 | 面
42+17（小屋裏）+1
| 自火報感知器 | （差動式・定温式・防爆型） | 60 | 個
| 煙感知器 |  | 3 | 個
| Wi Fi 装置･ケーブル |  | 1 | 式
3-計
Ｃ | 機械設備工事
1 | 衛生器具等撤去工事 |  | 1 | 式
2 | 空調設備撤去工事 |  | 1 | 式
3 | 外部桝等撤去工事 |  | 1 | 式
Ｃ-計
1 | 衛生器具等撤去工事
| ※撤去､積込､運搬､処分共(共通) | 水栓・附属配管・止水栓等含む
| 職員用洋式便器 | タンク一体 | 1 | 台
| 園児用洋式便器 | 隅付タンク | 4 | 台
| 園児用洋式便器 | フラッシュバルブ | 2 | 台
| 職員用和式便器 | 隅付タンク | 2 | 台
| 園児用和式便器 | 隅付タンク | 2 | 台
| 園児用和式便器 | フラッシュバルブ | 1 | 台
| 園児用小便器 | ストール | 8 | 台
| 手洗い器 | 中形 | 3 | 台
| 手洗い器 | 小形 | 3 | 台
| 沐浴槽 | 600Wx470D 楕円形 | 1 | 台
廊下、2才児保育室
| 自動水栓 | 園児用流し | 8 | 個
| 横水栓 | 手洗い用、外部 | 15 | 個
園児便所
| 壁付換気扇 | ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ ｶﾞﾗﾘ共 | 2 | 台
調乳室・ホフク便所
| 天井埋込換気扇 | ﾐﾆｼﾛｯｺﾌｧﾝ 2台 換気ﾀﾞｸﾄ共 | 1 | 箇所
ホフク便所
| 壁付暖房機 | 1300Wx270Hx150D | 1 | 台
1-計
2 | 空調設備撤去工事
| ※撤去､積込､運搬､処分共(共通) | 附属品 共
80型 厨房
| 屋内機 | 1136Wx650Dx295H 天吊型 架台共 | 1 | 台
80型 保育室
| 屋内機 | 1100Wx260Dx300H 壁掛型 | 6 | 台
56型 二才児保育室
| 屋内機 | 1100Wx260Dx300H 壁掛型 | 1 | 台
28型 二才児保育室
| 屋内機 | 798Wx295Dx272H 壁掛型 | 1 | 台
80型 厨房
| 屋外機 | 898Wx300Dx629H 架台共 | 1 | 台
80型 保育室
| 屋外機 | 898Wx300Dx629H 架台共 | 6 | 台
56型 二才児保育室
| 屋外機 | 898Wx300Dx629H 架台共 | 1 | 台
28型 二才児保育室
| 屋外機 | 595Wx300Dx795H 架台共 | 1 | 台
| 冷媒配管 | 液管・ガス管 保温材・ｶﾊﾞｰ共 | 60 | ｍ
| ドレーン配管 | VP管 | 65 | ｍ
| 電気プルボックス | 300x300x200 程度 | 18 | 個
| 電線管・電線 | G31 程度、EM-CE 線共 | 170 | ｍ
2-計
3 | 外部桝等撤去工事
| ※撤去､積込､運搬､処分共(共通) | 掘削 共
ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ、ﾏﾝﾎｰﾙ2共
| 沈砂槽 | 1600Wx1000Dx1000H（Hは推定） | 1 | 基
ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ、ﾏﾝﾎｰﾙ2共
| グリーストラップ | 1900Wx1350Dx1000H（Hは推定） | 1 | 基
ｺﾝｸﾘｰﾄ製、ﾏﾝﾎｰﾙ共
| 雑排水桝 | 700Wx700Dx800H（Hは推定） | 1 | 個
保護ｺﾝｸﾘｰﾄ共
| 汚水桝 | Con 300φx 880～1090H | 3 | 個
保護ｺﾝｸﾘｰﾄ・佐久ﾏﾝﾎｰﾙ共
| 汚水桝 | Con 500φx 1240～1580H | 3 | 個
ﾏﾝﾎｰﾙ共
| コンクリート桝 | 900Wｘ900Dx800H（Hは推定） | 2 | 個
ﾏﾝﾎｰﾙ共
| コンクリート桝 | 1000Wｘ1000Dx1000H（Hは推定） | 1 | 個
ﾏﾝﾎｰﾙ共
| コンクリート桝 | 1200Wｘ1200Dx1000H（Hは推定） | 2 | 個
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共
| コンクリート桝 | 400φx600H（Hは推定） | 2 | 個
ｺﾝｸﾘｰﾄ製、鉄蓋共
| 量水器桝 | 1000Wx750Dx800H（Hは推定） | 1 | 個
| 止水栓BOX | 300Wx300D 保護ｺﾝｸﾘｰﾄ共 | 1 | 個
ｺﾝｸﾘｰﾄ製、蓋共
| 雨水桝 | 内径 450Wx450Dx600H（Hは推定） | 10 | 個
ｺﾝｸﾘｰﾄ製、蓋共
| 雨水桝 | 内径 360Wx360Dx500H（Hは推定） | 2 | 個
ｺﾝｸﾘｰﾄ製、蓋共
| 雨水桝 | 内径 300Wx300Dx400H（Hは推定） | 6 | 個
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共
| 雨水桝＋Ｕ字溝 | 外径 550Wx550Dx500H | 1 | 箇所
| 塩ビ製小口径桝 | 150φx 350～840Ｈ | 6 | 個
| 汚水管・雑排水管 | 塩ビ卵形管他 100～150 | 137 | ｍ
| 雨水管 | 塩ビ管 100～150 | 204 | ｍ
| 給水管 | GP管 25～50 | 180 | ｍ
VP 50
| 配管切断 | 給水本管分岐部 サドル締め・ｷｬｯﾌﾟ止 | 1 | 箇所
| 給水閉栓手続き | 量水器返還共 | 1 | 個
| アスファルト舗装一時撤去・復旧 | 市道．本管分岐部 | 1 | 箇所
3-計